## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.125 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Créer un Github pour mon projet + un trello avec un modèle Kanban | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
FONCTIONS (modèle + contrôleur) | [12 empty] | 0
CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour la table utilisateur | 0.10417 | 2:00 | 0.020833 | [9 empty] | 0.10417
CRUD de la table jeuvideo avec ses genres et sa platform | 0.16667 |  |  | 4:00 | [8 empty] | 0.16667
CRUD pour la table commentaire | 0.10417 |  |  |  | 0.10417 | [7 empty] | 0.10417
Ajout + modification des notes | 0.125 |  |  |  | 0.125 | [7 empty] | 0.125
Affichage des notes du jeux avec ses commentaires et de quel utilisateur | 0.16667 |  |  |  | 0.041667 | 3:00 | [6 empty] | 0.16667
Recherche de jeux vidéo | 0.16667 |  |  |  |  | 1:30 | 0.10417 | [5 empty] | 0.16667
HTML/CSS (vue) | [12 empty] | 0
Canevas | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page d'accueil/Formulaire de recherche | 0.16667 |  |  |  |  | 1:00 | 0.10417 | 0:30 |  |  |  |  | 0.16667
Page d'identification | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Page d'inscription | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Page de profil | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page de modification du profil | 0.0625 |  | 0.041667 | 0:30 | [8 empty] | 0.0625
Page de modification du mot de passe | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Page de détail d'un jeu vidéo | 0.125 | [6 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 0.125
Page d'édition de jeux vidéo | 0.16667 | [7 empty] | 0.10417 | 0.0625 |  |  | 0.16667
GENERAL | [12 empty] | 0
Test et débogage | 0.54167 | [6 empty] | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 4:00 | 0.10417 | 0.54167
Journal de bord | 0.22917 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0.020833 | 0.22917
Documentation (Résumé TPI à partire du 9e jour) | 1899-12-31 01:00 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 3:30 | 3:30 | 5:00 | 1899-12-31 01:00
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.1875 | 4:30 | [10 empty] | 0.1875
Créer un Github pour mon projet + un trello avec un modèle Kanban | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
FONCTIONS (modèle + contrôleur) | [12 empty] | 0
CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour la table utilisateur | 0.083333 | 0:30 | 0.0625 | [9 empty] | 0.083333
CRUD de la table jeuvideo avec ses genres et sa platform | [12 empty] | 0
CRUD pour la table commentaire | [12 empty] | 0
Ajout + modification des notes | [12 empty] | 0
Affichage des notes du jeux avec ses commentaires et de quel utilisateur | [12 empty] | 0
Recherche de jeux vidéo | [12 empty] | 0
HTML/CSS (vue) | [12 empty] | 0
Canevas | 0.03125 | 0:30 | 0.010417 | [9 empty] | 0.03125
Page d'accueil/Formulaire de recherche | [12 empty] | 0
Page d'identification | 0.055556 |  | 0.055556 | [9 empty] | 0.055556
Page d'inscription | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Page de profil | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Page de modification du profil | 0.017361 |  | 0.017361 | [9 empty] | 0.017361
Page de modification du mot de passe | [12 empty] | 0
Page de détail d'un jeu vidéo | [12 empty] | 0
Page d'édition de jeux vidéo | [12 empty] | 0
GENERAL | [12 empty] | 0
Test et débogage | [12 empty] | 0
Journal de bord | 0.041667 | 0:30 | 0:30 | [9 empty] | 0.041667
Documentation (Résumé TPI à partire du 9e jour) | 0.0625 | 0:30 | 1:00 | [9 empty] | 0.0625
| 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.66667 | 0.66667