## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS (vue)
Template | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.083333 | 1:00 | 0.041667 | [9 empty] | 0.083333
Page d'administration | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.041667 | 1:00 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.125 |  |  |  | 0.0625 | 1:30 | [6 empty] | 0.125
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
suppression Annonces | 0.10417 | [6 empty] | 2:30 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.125 | [6 empty] | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | 0.125
Relancer une annonce | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
GENERAL
Test et débogage | 0.47917 |  |  |  | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 1:30 |  | 0.47917
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 2:00 | 5:30 | 6:30 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [10 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00